## Dados
Considere o seguinte cenário:
> Você é o gerente de projeto.
> Você precisa realizar o planejamento das iterações de seu projeto.
> Para a fase de iniciação e transição foram previstos três dias para cada fase.
> Os analistas realizaram o levantamento de casos de uso de sistema e identificaram os casos de uso abaixo.
> Os analistas também fizeram a estimativa em horas para cada caso de uso conforme apresentado abaixo.
Caso de uso | Estimativa de esforço (horas) | Complexidade | Tipo |  | 3.2 | 1.6
A | 16 | Alta | Primário |  | 4.8 | 3.2
B | 24 | Baixa | Secundário |  | 1.6 | 3.2
C | 8 | Alta | Primário |  | 3.2 | 4.8
D | 16 | Média | Secundário |  | 4.8 | 3.2
E | 24 | Alta | Primário |  | 3.2
F | 16 | Baixa | Secundário |  | 3.2
G | 16 | Baixa | Primário
> Historicamente os percentuais de empenho para o desenvolvimento de casos de uso de sua equipe são:
Workflow (disciplina) | % |  | Exemplo: se um caso de uso foi estimado em 40 horas:
Requisitos | 10 |  | 4 | horas
Análise | 20 |  | 8 | horas
Projeto | 20 |  | 8 | horas
Implementação | 30 |  | 12 | horas
Testes | 20 |  | 8 | horas
|  |  | 40 | horas (total)
> Considere que em sua equipe você possui alocados com dedicação exclusiva ao projeto:
>> 1 Analista de negócios (requisitos)
>> 1 Analista de sistemas
>> 1 Projetista - arquiteto
>> 1 Desenvolvedor - programador
>> 1 Testador
> Na planilha 'Planejamento-sequencial' indique uma solução de planejamento de casos de uso nas iterações de forma sequencial (sem sobreposição de iterações ou casos de uso).
> Na planilha 'Planejamento-sobreposto' indique uma solução de planejamento de casos de uso nas iterações de forma sequencial (com sobreposição de iterações ou casos de uso).

## Planejamento-sequencial
Instruções:
> Na área amarela, marque com um X os dias em que os cada caso de uso deve ser desenvolvido.
> Na área azul, indique onde inicia e termina a fase de elaboração e a fase de construção (mesque as células)
> Na área verde, indique onde inicia e termina cada iteração de cada fase (mesque as células)
> Crie ou remova colunas que achar necessário.
Fase | Iniciação |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | [9 empty] | Transição
Iteração | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2
Caso de uso | X | X | X
A
Requisitos |  |  |  | X
Análise | [5 empty] | X
Projeto | [8 empty] | X
Implementação
Testes
B
Requisitos |  |  |  |  | X
Análise | [6 empty] | X
Projeto | [9 empty] | X
Implementação
Testes
C
Requisitos |  |  |  | X
Análise | [5 empty] | X
Projeto | [8 empty] | X
Implementação
Testes
D
Requisitos |  |  |  |  | X
Análise | [6 empty] | X
Projeto | [9 empty] | X
Implementação
Testes
E
Requisitos |  |  |  | X
Análise | [7 empty] | X
Projeto
Implementação
Testes
F
Requisitos |  |  |  | X
Análise | [5 empty] | X
Projeto | [8 empty] | X
Implementação
Testes
G
Requisitos |  |  |  | X
Análise | [7 empty] | X
Projeto
Implementação
Testes
[19 empty] | X | X | X
Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semana | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5

## Planejamento-sobreposto
Instruções:
> Na área amarela, marque com um X os dias em que os cada caso de uso deve ser desenvolvido.
> Na área azul, indique onde inicia e termina a fase de elaboração e a fase de construção (mesque as células)
> Na área verde, indique onde inicia e termina cada iteração de cada fase (mesque as células)
> Crie ou remova colunas que achar necessário.
Fase | Iteração | Caso de uso
Iniciação | 1 |  | X | X | X
A
Requisitos
Análise
Projeto
Implementação
Testes
B
Requisitos
Análise
Projeto
Implementação
Testes
C
Requisitos
Análise
Projeto
Implementação
Testes
D
Requisitos
Análise
Projeto
Implementação
Testes
E
Requisitos
Análise
Projeto
Implementação
Testes
F
Requisitos
Análise
Projeto
Implementação
Testes
G
Requisitos
Análise
Projeto
Implementação
Testes
Transição | 1 | [19 empty] | X | X
| 2 | [21 empty] | X
|  | Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Semana | 1: 1; 6: 2; 11: 3; 16: 4; X 21: 5